## Hoja1
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 4 | MIC250402608964 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1700000.0, modificado:1699999.96}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO COL LAS COLONIAS ASENTAMIENTO COL. LAS COLONIAS - 130659 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 130659 | S | 546 | 504 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3498.0, meta_modificada:3498.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle CIRUELOS Colonia LAS COLONIAS 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO ENTRE Calle JACARANDA Y Calle MANANTIALES Calle GUERRER EL PY SE UBICA AL PONIENTE DE LA BODEGA AURRERA, lon:-100.89827631, lat:18.63611497}} | 45748 | 45960 | 1699999.96 | 1699999.96 | 1699999.96 | 1699999.96 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162538, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:1700000.0, importe_modificado:1699999.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3498.0}} | {2608964/proyecto_INICIO, 2608964/proyecto_FIN, 2608964/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574646 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:299998.01}} | REHABILITACION DEL PARQUE EN HUETAMO, LOCALIDAD LA QUETZERIA, ASENTAMIENTO LA QUETZERIA. - 110134 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 110134 | S | 252 | 478 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:690.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:106, direccion:Carretera libre pavimentada estatal HUETAMO - CHURUMUCO 51 300 61963 LA QUETZERÍA (LA QUESERÍA), HUETAMO EL PROYECTO SE UBICA ENFRENTE DE LA ENCARGATURA DEL ORDEN., lon:-101.29080051, lat:18.55224964}} | 45910 | 45989 | 299998.01 | 299998.01 | 299998.01 | 299998.01 | 299998.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159148, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:299998.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2574646/proyecto_INICIO, 2574646/proyecto_PROCESO, 2574646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250402608945 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:499936.8}} | CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN HUETAMO, LOCALIDAD EL CUAJILOTE ASENTAMIENTO EL CUAJILOTE - 124867 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 124867 | S | 27 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3680.0, meta_modificada:3680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:42, direccion:Camino / Brecha SANTA MARIA - AMENGARICUARO 1 400 61959 EL CUAJILOTE, HUETAMO EL PROYECTO SE UBICA AL NOROESTE DE LA RANCHERIA EN EL PARAJE LA CEIBITA, lon:-101.07958085, lat:18.79775776}} | 45901 | 45989 | 499936.8 | 499936.8 | 499936.8 | 499936.8 | 499936.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162563, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:499936.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3680.0}} | {2608945/proyecto_INICIO, 2608945/proyecto_FIN, 2608945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250402608953 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:299999.66}} | MANTENIMIENTO DE PRESA EN HUETAMO LOCALIDAD OJO D EAGUA DE URO - 127660 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 127660 | S | 62 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1795.3, meta_modificada:1795.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:85, direccion:Camino / Brecha SANTA MARIA - BAZTAN DEL COBRE 6 570 61957 OJO DE AGUA DE URO, HUETAMO EL PY SE UBICA LLEGANDO A LA ENTRADA DE OJO DE AGUA A LA IZQUIERDA 50 METROS SE LLEGA A LA OBRA, lon:-101.1230347, lat:18.77336382}} | 45901 | 45989 | 299999.66 | 299999.66 | 299999.66 | 299999.66 | 299999.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162528, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:300000.0, importe_modificado:299999.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1795.3}} | {2608953/proyecto_INICIO, 2608953/proyecto_PROCESO, 2608953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574643 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:999875.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN HUETAMO LOCALIDAD TURITZIO-CHARACUARO ASENTAMIENTO TURITZIO - 98976 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 98976 | S | 1041 | 960 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.37, meta_modificada:8.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:144, direccion:Camino / Brecha TURITZIO - CHARACUARO 8 365 61971 TURITZIO, HUETAMO EL PROYECTO INICIA EN LA PARTE SUR DE LA JEFATURA DE TURITZIO POR EL LADO SU Y CULMINA EN LA ENTRADA DE LALOCALIDAD DE CHARACUARO, lon:-100.94365422, lat:18.52480828}} | 45748 | 45930 | 999875 | 999875 | 999875 | 999875 | 999875 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159128, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:999875.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.37}} | {2574643/proyecto_INICIO, 2574643/proyecto_FIN, 2574643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574645 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:999978.56}} | CONSTRUCCION DE CANCHA CANCHA PUBLICA EN HUETAMO LOCALIDAD EL ROSARIO ASENTAMIENTO EL ROSARIO - 117702 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 117702 | S | 106 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.0, meta_modificada:490.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:114, direccion:Camino arroyo hondo - tziritzicuaro 0 850 61970 EL ROSARIO, HUETAMO ubicado del lado poniente de la escuela primaria en la localidad de el rosario, lon:-100.86051541, lat:18.52476363}} | 45915 | 45989 | 999978.56 | 999978.56 | 999978.56 | 999978.56 | 999978.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159147, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:999978.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.0}} | {2574645/proyecto_INICIO, 2574645/proyecto_FIN, 2574645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574652 | Proyecto de inversión | 1950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1950000.0, modificado:1949985.01}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO EC. HUETAMO COMBURINDIO LOS HORNOS EN HUETAMO LOCALIDAD LOS HORNOS ASENTAMIENTO LOS HORNOS - 117081 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 117081 | S | 157 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8028.0, meta_modificada:8028.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:66, direccion:Carretera libre pavimentada estatal HUETAMO - CHURUMUCO 7 930 61974 LOS HORNOS (LA CACAMICUA), HUETAMO EL PY INICIA EN EL E.C. HUETAMO-CHURUMUCO CON LOS HORNOS, lon:-100.94479232, lat:18.5654562}} | 45910 | 45989 | 1949985.01 | 1949985.01 | 1949985.01 | 1949985.01 | 1949985.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159176, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:1950000.0, importe_modificado:1949985.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8028.0}} | {2574652/proyecto_FIN, 2574652/proyecto_PROCESO, 2574652/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574655 | Proyecto de inversión | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430000.0, modificado:430000.0}} | REHABILITACION DE BACHEO HUETAMO CALLES BENITO JUAREZ Y ALLENDE DE HUETAMO, ASENTAMIENTO HUETAMO - 107651 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 107651 | S | 148 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle JUAREZ Colonia CENTRO 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO ENTRE Calle JOSEFA O. DE DOMINGUEZ Y Calle 5 DE FEBRERO Avenida MADERO SUR ES LA CALLE QUE PASA POR EL JARDIN PRINCIPAL POR EL LADO OESTE., lon:-100.90055536, lat:18.62317293}} | 45910 | 45989 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | 430000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159188, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:430000.0, importe_modificado:430000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2574655/proyecto_INICIO, 2574655/proyecto_PROCESO, 2574655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574657 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:749997.3}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA DE HUETAMO, LOCALIDAD LA PAROTA ASENTAMIENTO LA PAROTA - 117250 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 117250 | S | 61 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:89, direccion:Carretera libre pavimentada municipal HUETAMO - LA PAROTA 1 924 61943 LA PAROTA, HUETAMO EL PROYECTO SE UBICA A 150 METROS AL PONIENTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA., lon:-100.89272389, lat:18.66611698}} | 45910 | 45989 | 749997.3 | 749997.3 | 749997.3 | 749997.3 | 749997.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159059, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:750000.0, importe_modificado:749997.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2574657/proyecto_INICIO, 2574657/proyecto_FIN, 2574657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574663 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:449995.48}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO DEL TOREO EN HUETAMO, COL. EL TOREO, ASENTAMIENTO HUETAMO - 87345 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 87345 | S | 1326 | 1295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle CURATAME Colonia EL TOREO 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO ENTRE Privada EL TOREO Y Calle FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Calle TANGANXOAN EL PROYECTO SE UBICA SOBRE LA CALLE CURATAME, ENFRENTE POR EL LADO SU DE LA PLAZA DE TORO, lon:-100.89676784, lat:18.63221537}} | 45870 | 45989 | 449995.48 | 449995.48 | 449995.48 | 449995.48 | 449995.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159209, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:450000.0, importe_modificado:449995.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2574663/proyecto_FIN, 2574663/proyecto_PROCESO, 2574663/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250402608946 | Proyecto de inversión | 338663 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:338663.0, modificado:338618.5}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN HUETAMO, LOCALIDAD CUARO ASENTAMIENTO CUARO - 124568 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 124568 | S | 40 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:35, direccion:Camino / Brecha COL. J.DAVID TELLITUD (SANTA RITA) - CUARO 2 120 61952 CUARO, HUETAMO EL PROYECTO SE UBICA ENFRENTE DE LA IGLESIA PENTECOSTES, lon:-101.06943308, lat:18.53547783}} | 45901 | 45989 | 338618.5 | 338618.5 | 338618.5 | 338618.5 | 338618.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162524, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:338663.0, importe_modificado:338618.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2608946/proyecto_PROCESO, 2608946/proyecto_FIN, 2608946/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250402608957 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1999995.3}} | CONSTRUCCION DE CAMINO SACOCOSECHAS EN HUETAMO LOCALIDAD LA MESA DE TOTOTLAN ASENTAMIENTO LA MESA DE TOTOTLAN - 131712 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 131712 | S | 15 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.96, meta_modificada:6.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:79, direccion:Camino MESA DE TOTLAN - MONTECILLOS 8 100 61956 MESA DE TOTOTLÁN, HUETAMO EL PY INICIA EN KM0+000 DE LA MESA Y LLEGA AL KM 6+960 DEL CAMINO MONTECILLOS., lon:-101.05845826, lat:18.66444152}} | 45748 | 45897 | 1999995.3 | 1999995.3 | 1999995.3 | 1999995.3 | 1999995.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162588, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:2000000.0, importe_modificado:1999995.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.96}} | {2608957/proyecto_INICIO, 2608957/proyecto_FIN, 2608957/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250402615794 | Proyecto de inversión | 1657446 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1657446.0, modificado:1657432.07}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO EC. HUETAMO CHURUMUCO EN HUETAMO LOCALIDAD COMBURINDIO ASENTAMIENTO COMBURINDIO - 92848 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 92848 | S | 174 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.34, meta_modificada:1.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:38, direccion:Carretera libre pavimentada estatal HUETAMO - CHURUMUCO 12 350 61975 COMBURINDIO, HUETAMO EL PROYECTO INICIA A LA ENTRADA DE LA POBLACION 50 METROS DEL ARCO Y TERMINA A LA SALIDA RUMBO A CHURUMUCO, lon:-100.96969474, lat:18.54870395}} | 45901 | 45989 | 1657432.07 | 1657432.07 | 1657432.07 | 1657432.07 | 1657432.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162560, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:1657446.0, importe_modificado:1657432.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.34}} | {2615794/proyecto_INICIO, 2615794/proyecto_FIN, 2615794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574640 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:399961.16}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN HUETAMO EN LA CALLE DEL MAESTRO, EN COL. UNIDAD DEPORTIVA, ASENTAMIENTO HUETAMO - 85900 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 85900 | S | 650 | 595 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Avenida BATALLON DE HUETAMO Colonia UNIDAD DEPORTIVA 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO ENTRE Calle DEL ESTUDIANTE Y Calle AMALIA MENDOZA Calle DEL MAESTRO EL PROYECTO SE UBICA ENFRENTE DE LA SECUNDARIA MIGUEL HIDALGO; FRENTE A LA PR, lon:-100.88721569, lat:18.62928276}} | 45748 | 45898 | 399961.16 | 399961.16 | 399961.16 | 399961.16 | 399961.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159143, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:399961.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2574640/proyecto_PROCESO, 2574640/proyecto_INICIO, 2574640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574656 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1999998.14}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN HUETAMO, COL. DE LA SANTA CRUZ, ASENTAMIENTO COL. DE LA SANTA CRUZ - 93231 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 93231 | S | 91 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.0, meta_modificada:1350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle PRIMERO DE MAYO Colonia LOMA D ELA SANTA CRUZ 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO ENTRE Avenida MADERO SUR Y Avenida BATALLON DE HUETAMO Calle ZAPATO EL PROYECTO SE UBICA EN FRENTE DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-100.89020728, lat:18.61909136}} | 45901 | 45989 | 1999998.14 | 1999998.14 | 1999998.14 | 1999998.14 | 1999998.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159218, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:2000000.0, importe_modificado:1999998.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.0}} | {2574656/proyecto_INICIO, 2574656/proyecto_PROCESO, 2574656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574659 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:999999.97}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, DEPOSITO Y RED DEAGUA ENTUBADA EN HUETAMO, LOCALIDAD RANCHO VIEJO, ASENTAMIENTO RANCHO VIEJO - 101178 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 101178 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:110, direccion:Carretera libre pavimentada municipal TIERRAS BLANCAS - SANTA MARIA 4 290 61958 RANCHO VIEJO (RANCHO VIEJO DE LOS DÍAZ), HUETAMO EL PY SE UBICA ENFRENTE DE LA IGLESIA CRISTIANA, lon:-100.98368651, lat:18.76548204}} | 45910 | 45989 | 999999.97 | 999999.97 | 999999.97 | 999999.97 | 999999.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159073, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:999999.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2574659/proyecto_INICIO, 2574659/proyecto_PROCESO, 2574659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574661 | Proyecto de inversión | 624776 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:624776.0, modificado:622756.18}} | CONSTRUCCION DE CANCHA CANCHA PUBLICA EN HUETAMO LOCALIDAD COENANDIO ASENTAMIENTO COENANDIO - 115744 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 115744 | S | 80 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:36, direccion:Carretera libre pavimentada estatal HUETAMO - CHURUMUCO 21 700 61952 COENANDIO, HUETAMO EL PY SE UBICA ENFRENTE DE LA CASA EJIDAL, lon:-101.05489857, lat:18.52460819}} | 45910 | 45989 | 622756.18 | 622756.18 | 622756.18 | 622756.18 | 622756.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159201, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:624776.0, importe_modificado:622756.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0}} | {2574661/proyecto_INICIO, 2574661/proyecto_PROCESO, 2574661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574664 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:449998.19}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN HUETAMO, LOCALIDAD EL REPARITO, ASENTAMIENTO EL REPARITO - 113059 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 113059 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:170, direccion:Camino / Brecha QUENCHENDIO - EL REPARITO 3 280 61946 EL REPARITO, HUETAMO EL PROYECTO SE UBICA EN LA ENCARGATURA DEL ORDEN, lon:-100.97895729, lat:18.82217714}} | 45910 | 45940 | 449998.19 | 449998.19 | 449998.19 | 449998.19 | 449998.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159198, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:450000.0, importe_modificado:449998.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2574664/proyecto_INICIO, 2574664/proyecto_FIN, 2574664/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574667 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:999839.29}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, DEPOSITO DE AGUA, RED DE DISTRIBUCIÓN EN HUETAMO LOCALIDAD LA PIÑUELA ASENTAMIENTO LA PIÑUELA - 81390 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 81390 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:311, direccion:Camino / Brecha AGUA DEL OBISPO - ZAPOTE DE LOS DIAZ 3 355 61958 LA PIÑUELA, HUETAMO COLINDA CON EL EJIDO D ELAS TIRINGUCHA, lon:-100.9870013, lat:18.73943525}} | 45901 | 45989 | 999839.29 | 999839.29 | 999839.29 | 999839.29 | 999839.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159118, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:999839.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2574667/proyecto_INICIO, 2574667/proyecto_FIN, 2574667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574668 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1999879.44}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO EC. HUETAMO TIQUICHEO LA PAROTA EN HUETAMO LOCALIDAD LA PAROTA ASENTAMIENTO LA PAROTA - 98730 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 98730 | S | 288 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.73, meta_modificada:1.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:89, direccion:Camino CUTZEO - LA PAROTA 1 726 61943 LA PAROTA, HUETAMO EL CAMINO INICIA FRENTE AL CUARTEL MILITAR Y TERMINA A LA SALIDA DE LA PAROTA HACIA CHIGÜERO, lon:-100.88836803, lat:18.66548378}} | 45748 | 45838 | 1999879.44 | 1999879.44 | 1999879.44 | 1999879.44 | 1999879.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159205, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:2000000.0, importe_modificado:1999879.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.73}} | {2574668/proyecto_PROCESO, 2574668/proyecto_FIN, 2574668/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574669 | Proyecto de inversión | 597071 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:597071.0, modificado:597070.88}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN HUETAMO EN LA AVENIDA BATALLON DE HUETAMO, ASENTAMIENTO HUETAMO - 95093 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 95093 | S | 2324 | 2295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Avenida MADERO SUR Colonia EL TERRERO 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Prolongación AV. MADERO Prolongación CARRETERA A PURECHUCHO EL PROYECTO SE UBICA EN EL CRUCERO DE LAS AVENIDAS MADERO SUR Y BATALL, lon:-100.89224816, lat:18.60763944}} | 45666 | 45989 | 597070.88 | 597070.88 | 597070.88 | 597070.88 | 597070.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:597071.0, importe_modificado:597070.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.0}} | {2574669/proyecto_INICIO, 2574669/proyecto_FIN, 2574669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250402608949 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:499994.8}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN HUETAMO LOCALIDAD EL CAPIRE ASENTAMIENTO EL CAPIRE - 125916 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 125916 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:27, direccion:Camino / Brecha ARROYO SECO - SAN MIGUEL MONTECILLOS 8 470 61950 EL CAPIRE, HUETAMO EL PY SE UBICA DE LA ENTRADA A LA LOCALIDAD AL PONIENTE 50 MTS., lon:-101.06404541, lat:18.5886472}} | 45901 | 45989 | 499994.8 | 499994.8 | 499994.8 | 499994.8 | 499994.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162525, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:499994.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2608949/proyecto_PROCESO, 2608949/proyecto_INICIO, 2608949/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250402608959 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:999922.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EN HUETAMO LOCALIDA AGUA DE LA VIRGEN ASENTAMIENTO AGUA DE LA VIRGEN - 131779 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 131779 | S | 26 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.68, meta_modificada:9.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:501, direccion:Camino / Brecha AGUA DE LA VIRGEN - SANTA TERESA 0 0 61969 AGUA DE LA VIRGEN, HUETAMO EL CAMINO INICIA A LA SALIDA DE AGUA DE LA VIRGEN HACIA SUS PARCELAS EJIDALES Y ENTRONCA CON LA CARRETERA A SANTA TERESA EN EL KM 9+680 , lon:-101.22193278, lat:18.69301692}} | 45748 | 45899 | 999922 | 999922 | 999922 | 999922 | 999922 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162595, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:999922.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.68}} | {2608959/proyecto_INICIO, 2608959/proyecto_FIN, 2608959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250202530421 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:249789.7}} | REHABILITACION DE MODULO SANITARIOS EN HUETAMO, EN JARDIN DE NIÑOS MOISES SAENZ DE LA COL. EL TOREO, ASENTAMIENTO COL. EL TOREO - 34412 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 34412 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle CURATAME 79 Colonia EL TOREO 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO ENTRE Calle TARIACURI Y Calle CURATAME Calle FRAY ALONSO DE LA VERACRUZ EL JARDIN DE NIÑOS ESTA ENFRENTE DEL AUDITORIO MUNICIPAL POR EL LADO NORTE Y ENFRENTE DE LA, lon:-100.89733416, lat:18.63189826}} | 45779 | 45869 | 249789.7 | 249789.7 | 249789.7 | 249789.7 | 249789.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156048, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:249789.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2530421/proyecto_PROCESO, 2530421/proyecto_INICIO, 2530421/proyecto_FIN, 2530421/proyecto_PROCESO, 2530421/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574642 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:349987.6}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN HUETAMO, LOC. LOS HORNOS, ASENTAMIENTO LOS HORNOS - 80251 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 80251 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:66, direccion:Calle JAZMIN Ranchería LOS HORNOS (LA CACAMICUA) 61974 LOS HORNOS (LA CACAMICUA), HUETAMO ENTRE Callejón A COMBURINDIO Y Callejón A PARCELAS EJIDALES Calle ROSAS EL PY INICIA A 50 METROS AL SUR DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD, lon:-100.9437196, lat:18.56367207}} | 45748 | 45838 | 349987.6 | 349987.6 | 349987.6 | 349987.6 | 349987.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159131, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:350000.0, importe_modificado:349987.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2574642/proyecto_INICIO, 2574642/proyecto_PROCESO, 2574642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574649 | Proyecto de inversión | 2051570 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2051570.0, modificado:2051388.94}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN HUETAMO, EN EL ACCESO PRINCIPAL DE COL CUTZEO, ASENTAMIENTO COL. CUTZEO - 102455 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 102455 | S | 2853 | 2698 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.5, meta_modificada:195.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada federal HUETAMO - TIQUICHEO 3 200 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO EL PROYECTO SE UBICA ENTRE LAS GASOLONERAS EL CUARTEL Y EL DIAMANTE, lon:-100.89690773, lat:18.65166378}} | 45748 | 45930 | 2051388.94 | 2051388.94 | 2051388.94 | 2051388.94 | 2051388.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159163, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:2051570.0, importe_modificado:2051388.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.5}} | {2574649/proyecto_FIN, 2574649/proyecto_PROCESO, 2574649/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250402608948 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:399986.97}} | CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN HUETAMO, LOCALIDAD ATZIMBARO ASENTAMIENTO ATZIMBARO - 124208 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 124208 | S | 67 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:20335.47, meta_modificada:20335.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:320, direccion:Camino / Brecha BUENA VISTA 3 - ATZIMBARO 12 800 61966 ATZÍMBARO, HUETAMO EL PY SE UBICA A300 AL PONIENTE DE LA ATZIMBARO EN EL PARAJE EL BRAZILAR. , lon:-101.34125754, lat:18.65646302}} | 45901 | 45989 | 399986.97 | 399986.97 | 399986.97 | 399986.97 | 399986.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162568, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:399986.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:20335.47}} | {2608948/proyecto_INICIO, 2608948/proyecto_FIN, 2608948/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250402608951 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:1999801.72}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN HUETAMO LOCALIDAD SAN PABLO ASENTAMIENTOSAN PABLO - 128249 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 128249 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:324, direccion:Camino / Brecha ATZIMBARO - SAN PABLO 5 830 61967 SAN PABLO, HUETAMO LA OBRA INICIA EN EL KM 4+780 DONDE SE UBICA LA RODILLERA Y TERMINA EN 5+830 DEL CAMINO BRECHA ATZIMBARO SAN PABLO, lon:-101.35872725, lat:18.6892856}} | 45748 | 45838 | 1999801.72 | 1999801.72 | 1999801.72 | 1999801.72 | 1999801.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162572, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:2000000.0, importe_modificado:1999801.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1050.0}} | {2608951/proyecto_FIN, 2608951/proyecto_PROCESO, 2608951/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250402608954 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:399986.97}} | CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN HUETAMO LOCALIDAD IRAMUCO ASENYAMIENTO IRAMUCO - 130329 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 130329 | S | 95 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20335.47, meta_modificada:20335.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:68, direccion:Camino / Brecha BUENA VISTA 3 - PALO SECO 4 270 61940 IRÁMUCO, HUETAMO EL PY SE UBICA A 50 A LA IZQUIERDA DEL KM 4+270 QUE ES DONDE SE UBICA IRAMUCO DE LA CARRETERA BUENA VISTA 3 A PALO SECO, lon:-101.38039135, lat:18.60792607}} | 45901 | 45989 | 399986.97 | 399986.97 | 399986.97 | 399986.97 | 399986.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162576, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:399986.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20335.47}} | {2608954/proyecto_INICIO, 2608954/proyecto_FIN, 2608954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574638 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:499999.98}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN HUETAMO LOCALIDAD TZIRITZICUARO ASENTAMIENTO TZIRITZICUARO - 99385 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 99385 | S | 205 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:586.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:152, direccion:Carretera libre pavimentada estatal E.C. HUETAMO SAN LUCAS - TZIRITZICUARO 9 430 61972 TZIRITZÍCUARO, HUETAMO EL PROYECTO SE UBICA JUNTO A LA IGLESIA CATOLOCA DE TZIRITZICUARO, lon:-100.8604749, lat:18.49787221}} | 45910 | 45989 | 499999.98 | 499999.98 | 499999.98 | 499999.98 | 499999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159126, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:499999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2574638/proyecto_INICIO, 2574638/proyecto_PROCESO, 2574638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574647 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:199987.36}} | REHBILITACION DE PARQUE PUBLICO EN HUETAMO LOC. PURECHUCHO, ASENTAMIENTO PURECHUCHO - 103835 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 103835 | S | 864 | 838 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2320.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:102, direccion:Avenida LSZARO CARDENAS Pueblo PURECHUCHO 61970 PURECHUCHO (EL BRASIL), HUETAMO ENTRE Calle LEONA VICARIO Y Calle CECILIA PEREZ Calle NATIVIDAD EL PY SE UBICA FRENTE A LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA LOCALIDAD., lon:-100.88967252, lat:18.58098249}} | 45839 | 45989 | 199987.36 | 199987.36 | 199987.36 | 199987.36 | 199987.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159157, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:199987.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2574647/proyecto_PROCESO, 2574647/proyecto_FIN, 2574647/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574660 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:999998.02}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, DEPOSITO, RED DE AGUA ENTUBADA EN HUETAMO, LOCALIDAD LA MESA DE TOTOTLAN ASENTAMIENTO LA MESA DE TOTOTLAN - 84911 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 84911 | S | 15 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:79, direccion:Camino / Brecha SAN IGNACIO - MESA DE TOTOTLAN 45 300 61956 MESA DE TOTOTLÁN, HUETAMO LOCALIDAD A 300 MTS DE LA LOCALIDA QUIRINGUACUA, lon:-101.05776652, lat:18.66447923}} | 45748 | 45898 | 999998.02 | 999998.02 | 999998.02 | 999998.02 | 999998.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159119, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:1000000.0, importe_modificado:999998.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2574660/proyecto_PROCESO, 2574660/proyecto_FIN, 2574660/proyecto_INICIO, 2574660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574666 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:199985.02}} | REHABILITACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN HUETAMO, LOCALIDAD CAPEO ASENTAMIENTO CAPEO - 91720 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 91720 | S | 40 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:25, direccion:Carretera libre pavimentada estatal HUETAMO - CHURUMUCO 17 350 61952 CAPEO, HUETAMO EL PROYECTO SE UBICA ENFRENTE DE LA IGLESIA CRISTIANA, lon:-101.03900817, lat:18.52998231}} | 45901 | 45989 | 199985.02 | 199985.02 | 199985.02 | 199985.02 | 199985.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159122, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:200000.0, importe_modificado:199985.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2574666/proyecto_INICIO, 2574666/proyecto_FIN, 2574666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250402608960 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1199985.14}} | REHABILITACION DECENTRO DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN HUETAMO LOCALIDAS LAS CARAMICUAS, ASENTAMIENTO LAS CARAMICUAS - 131370 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 131370 | S | 4050 | 3739 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:372, direccion:Carretera libre pavimentada federal HUETAMO - SAN LUCAS 10 900 61970 LAS CARÁMICUAS, HUETAMO EL PROYECTO SE UBICA AUN LADO DE LA CARRETERA HUETAMO SAN LUCAS A 60 MTS ANTES DE LLEGAR A AL E.C. TERRERO PRIETO DEL MUNICIPIO DE SALUCA, lon:-100.84157079, lat:18.56541597}} | 45748 | 45960 | 1199985.14 | 1199985.14 | 1199985.14 | 1199985.14 | 1199985.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162597, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:1200000.0, importe_modificado:1199985.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18000.0}} | {2608960/proyecto_PROCESO, 2608960/proyecto_FIN, 2608960/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250402608963 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.68}} | REHABILITACION DE POZOS EN HUETAMO, LOCALIDAD HUETAMO ASENTAMIENTO HUETAMO - 131201 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 131201 | S | 1365 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:498.14, meta_modificada:498.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle ZAPATA Colonia TERRERO 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO ENTRE Calle MANANTIALES Y Avenida BATALLON DE HUETAMO Calle ALBARO OBREGON EL PYECTO SE UBICA LA SUR DE LA POBLACION POR LA SALIDA A CD. ALTAMIRANO, lon:-100.89548222, lat:18.61602951}} | 45748 | 45989 | 2500000.68 | 2500000.68 | 2500000.68 | 2500000.68 | 2500000.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162536, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:498.14}} | {2608963/proyecto_PROCESO, 2608963/proyecto_FIN, 2608963/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574637 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:599999.18}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN HUETAMO LA ESC. PRIM. 20 DE NOVIEMBRE, ASENTAMIENTO HUETAMO - 98639 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 98639 | S | 219 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:445.0, meta_modificada:445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle CALTZONTZIN Colonia LOMA LINDA 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO ENTRE Calle JAMAICAS Y Calle FRAY SERVANDO TERESA DE MIER Calle TUXPAN EL PY SE UBICA 2 CUADRAS AL SUR DEL RASTRO VIEJO SOBRE LA CALLE CALTZONTZIN., lon:-100.89443259, lat:18.63233586}} | 45910 | 45961 | 599999.18 | 599999.18 | 599999.18 | 599999.18 | 599999.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162518, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:600000.0, importe_modificado:599999.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:445.0}} | {2574637/proyecto_INICIO, 2574637/proyecto_FIN, 2574637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574651 | Proyecto de inversión | 1413000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1413000.0, modificado:1412996.91}} | AMPLIACION DE RED PARA ALUMBRADO PUBLICO EN HUETAMO CARRETERA SALIDA A COMBURINDIO ASENTAMIENTO HUETAMO - 117895 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 117895 | S | 966 | 891 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.17, meta_modificada:1.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada estatal HUETAMO - CHURUMUCO 1 100 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO EL PROYECTO SE UBICARA SOBRE UN COSTADO DE LA CARRETERA HUETAMO-CHURUMUCO, lon:-100.91280748, lat:18.62080382}} | 45915 | 45968 | 1412996.91 | 1412996.91 | 1412996.91 | 1412996.91 | 1412996.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159183, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:1413000.0, importe_modificado:1412996.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.17}} | {2574651/proyecto_INICIO, 2574651/proyecto_FIN, 2574651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574670 | Proyecto de inversión | 872044 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:872044.0, modificado:871791.63}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO, DEPOSITO Y RED DEAGUA ENTUBADA EN HUETAMO, LOCALIDAD LA VUELTA GRANDE, ASENTAMIENTO LA VUELTA GRANDE - 104579 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 104579 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:371, direccion:Carretera privada SANTA MARIA - EL BAZTAN DEL COBRE 3 100 61957 LA VUELTA GRANDE, HUETAMO EL PROYECTO SE UBICA EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD YENDO D ESANTA MARIA, lon:-101.09224532, lat:18.78037409}} | 45911 | 45989 | 871791.63 | 871791.63 | 871791.63 | 871791.63 | 871791.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159121, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:872044.0, importe_modificado:871791.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2574670/proyecto_FIN, 2574670/proyecto_INICIO, 2574670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574648 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1400000.0, modificado:1399999.41}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO EN EL ARROYO COL . CHAPALA ASENTAMIENTO COLONIA CHAPALA - 101389 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 101389 | S | 218 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle ZAPATA Colonia CHAPALA 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO ENTRE Calle COLORINES Y Calle SAN LUCAS Avenida BATALLON DE HUETAMO EL PROYECTO INICIA POR EL EX RASTRO MUNICPAL Y TERMINA POR DONDE SE UBICA EL BALNEARIO ORICHEL, lon:-100.89304209, lat:18.62652058}} | 45748 | 45925 | 1399999.41 | 1399999.41 | 1399999.41 | 1399999.41 | 1399999.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159076, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:1400000.0, importe_modificado:1399999.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {2574648/proyecto_PROCESO, 2574648/proyecto_INICIO, 2574648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574662 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:499892.86}} | construccion de pozo profundo para agua entubada en huetamo, localidad santa rita, asentamiento santa rita - 113285 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 113285 | S | 141 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:37, direccion:Carretera libre pavimentada estatal huetamo - churumuco 28 300 61952 COLONIA J. DAVID TELLITUD (SANTA RITA), HUETAMO a media cuadra hacia el norte del jardin principal de la localidad de santa rita, lon:-101.07703259, lat:18.51839629}} | 45910 | 45971 | 499892.86 | 499892.86 | 499892.86 | 499892.86 | 499892.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159125, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:499892.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2574662/proyecto_INICIO, 2574662/proyecto_FIN, 2574662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250402608947 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | REHABILITACION DE CAMINO BUENA VISTA 3 A EL PARACATAL EN HUETAMO, LOCALIDAD EL PARACATAL ASENTAMIENTO ELPARACATAL - 124127 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 124127 | S | 96 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.4, meta_modificada:9.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:502, direccion:Camino / Brecha BUENA VISTA 3 - ATAZIMBARO 9 400 61966 EL PARACATAL, HUETAMO LA OBRA INICIA FRENTE A LA UMR-BIENESTAR Y TERMINA EN LA ENTRADA DE EL PARACATAL, lon:-101.30996253, lat:18.62101153}} | 45748 | 45898 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162566, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.4}} | {2608947/proyecto_PROCESO, 2608947/proyecto_INICIO, 2608947/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250402608955 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500717.6}} | REHABILITACION DE CAMINO TZIRITZICUARO-LIMON DE LOS GARCIA EN HUETAMO LOCALIDAD TZIRITZICUARO ASENTAMIENTO TZIRITZICUARO - 129811 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 129811 | S | 411 | 409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.12, meta_modificada:9.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:152, direccion:Camino / Brecha ARROYO HONDO - LIMON DE LOS GARCIA 11 120 61972 TZIRITZÍCUARO, HUETAMO EL CAMINO EN PY INICIA EL 2+00 Y TERMINA EN LA ENTRADA DE EL LIMON EN EL KM. 11+120, lon:-100.8624935, lat:18.49901034}} | 45748 | 45899 | 1500717.6 | 1500717.6 | 1500717.6 | 1500717.6 | 1500717.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162579, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500717.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.12}} | {2608955/proyecto_PROCESO, 2608955/proyecto_INICIO, 2608955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250402608956 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2499163.2}} | REAHABILITACION DE CAMINO BAZTAN DEL COBRE-SANCHIQUEO EN HUETAMO LOCALIDA SANCHIQUE ASENTAMIENTO SANCHIQUEO - 129881 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 129881 | S | 281 | 304 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.3, meta_modificada:10.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:116, direccion:Camino / Brecha BAZTASN - SANCHIQUE 10 300 61969 SANCHIQUEO, HUETAMO EL PY INICIA EN LA SALIDA DE BAZTAN DEL COBRE UBICADO DEL CAMINO BAZTAN-SANCHIQUE KM 0+00 Y TERMINA EN LA ENTRADA DE SANCHIQUEO KM 9+300, lon:-101.22552542, lat:18.72052953}} | 45748 | 45899 | 2499163.2 | 2499163.2 | 2499163.2 | 2499163.2 | 2499163.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162586, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:2500000.0, importe_modificado:2499163.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.3}} | {2608956/proyecto_FIN, 2608956/proyecto_PROCESO, 2608956/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250402608958 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2499973.08}} | REHABILITACION DEL CAMINO EN HUETAMO COLONIA SAN ANTONIO URAPA ASENTAMIENTO COLONI ASAN ANTONIO URAPA - 131755 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 131755 | S | 798 | 737 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.72, meta_modificada:12.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Camino / Brecha COL. SAN ANTONIO URAPA - PARCELAS EJIDALES DE LA COLONIA 12 720 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO EL CAMINO INICIA EN EL PARQUE PUBLICO DE LA COLONIA EN CONTRAESQUINA CON LA ALAMEDA, lon:-100.91522328, lat:18.6214792}} | 45748 | 45899 | 2499973.08 | 2499973.08 | 2499973.08 | 2499973.08 | 2499973.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162591, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:2500000.0, importe_modificado:2499973.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.72}} | {2608958/proyecto_INICIO, 2608958/proyecto_FIN, 2608958/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574639 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:699999.19}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN HUETAMO EN COLONIA SAN ANTONIO URAPA ASENTAMIENTO COLONIA SAN ANTONIO URAPA - 117431 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 117431 | S | 91 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:465.0, meta_modificada:465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Colonia col. san antonio urapa 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO Calle 5 de mayo el proyecto se ubica a un costado de la escuela primaria y el preescolar montes de oca en la colonia san antonio urapa, lon:-100.9135113, lat:18.62486253}} | 45910 | 45989 | 699999.19 | 699999.19 | 699999.19 | 699999.19 | 699999.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159074, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:700000.0, importe_modificado:699999.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:465.0}} | {2574639/proyecto_INICIO, 2574639/proyecto_PROCESO, 2574639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574644 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:499822.53}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN HUETAMO, LOCALIDAD SANTIAGO CONGURIPO ASENTAMIENTO SANTIAGO CONGURIPO - 104086 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 104086 | S | 106 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3416.0, meta_modificada:3416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:132, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SANTIAGO CONGURIPO 61952 SANTIAGO CONGURIPO, HUETAMO ENTRE Calle RIO BALSAS Y Calle IMSS-BIENESTAR Calle JAZMIN EL PY SE UBICA EN CONTRAESQUINA DE LA UNR IMSS BIENESTAR, lon:-101.10792829, lat:18.51128695}} | 45910 | 45989 | 499822.53 | 499822.53 | 499822.53 | 499822.53 | 499822.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159149, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:500000.0, importe_modificado:499822.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3416.0}} | {2574644/proyecto_INICIO, 2574644/proyecto_PROCESO, 2574644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574650 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.39}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN HUETAMO EN COLONIAS DE HUETAMO ASENTAMIENTO HUETAMO - 118374 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 118374 | S | 1482 | 1368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:900.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle JUSTO SIERRA Colonia INDEPENDENCIA 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO ENTRE Calle PORVENIR Y Calle IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Calle NICOLAS BRAVO EL PROYECTO SE UBICA A 50 METROS AL NORTE DEL CAMPO DE FUTBOL DOLORES, lon:-100.90661012, lat:18.62731886}} | 45748 | 45989 | 1500000.39 | 1500000.39 | 1500000.39 | 1500000.39 | 1500000.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159181, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:400.0}} | {2574650/proyecto_INICIO, 2574650/proyecto_PROCESO, 2574650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574654 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:249882.56}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN J/N FEDERICO FROEBEL DE HUETAMO, COL. LA MICHOACANA ASENTAMIENTO, ASENTAMIENTO COL. LA MICHOACANA. - 79546 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 79546 | S | 44 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle COTIJA Colonia LA MICHOACANA 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO ENTRE Calle IGNACIO AYALA Y Calle ZITACIARO Calle CD. HIDALGO A UNA CUADRA AL NORTE DEL JARDIN DE NIÑOS SE UBICA LA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVON,, lon:-100.89018839, lat:18.63668996}} | 45873 | 45930 | 249882.56 | 249882.56 | 249882.56 | 249882.56 | 249882.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159062, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:250000.0, importe_modificado:249882.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2574654/proyecto_INICIO, 2574654/proyecto_FIN, 2574654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250302574665 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120000.0, modificado:119990.7}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN HUETAMO, LOCALIDAD SANTA RITA ASENTAMIENTO SANTA RITA - 98424 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 98424 | S | 138 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:542.0, meta_modificada:542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:37, direccion:Carretera libre pavimentada estatal HUETAMO - CHURUMUCO 24 100 61952 COLONIA J. DAVID TELLITUD (SANTA RITA), HUETAMO EL PY SE UBICA EN EL CENTRO D ELA POBLACION FRENTE A IGLESIA CRISTIANA, lon:-101.07684361, lat:18.51793454}} | 45910 | 45989 | 119990.7 | 119990.7 | 119990.7 | 119990.7 | 119990.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:159204, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:120000.0, importe_modificado:119990.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.0}} | {2574665/proyecto_INICIO, 2574665/proyecto_FIN, 2574665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250402608950 | Proyecto de inversión | 1250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1250000.0, modificado:1249988.75}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN HUETAMO, LOCALIDAD TURITZIO CALLE ARTURO ACOSTA ASENTAMIENTO TURITZIO - 128921 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 128921 | S | 245 | 273 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:144, direccion:Calle ARTURO ACOSTA MORA Pueblo TURITZIO 61971 TURITZIO, HUETAMO ENTRE Calle PANTEON Y Calle SALIDA A CHARACUARO Calle CARLOS ACOSTA MORA EL PY INICIA EN EL PARQUE DE LA LOCALIDAD Y TERMINA EN LA SALIDA A COMBURINDIO ENFRENTE DEL , lon:-100.94432862, lat:18.52824461}} | 45901 | 45989 | 1249988.75 | 1249988.75 | 1249988.75 | 1249988.75 | 1249988.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162570, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:1250000.0, importe_modificado:1249988.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4000.0}} | {2608950/proyecto_INICIO, 2608950/proyecto_FIN, 2608950/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250402608952 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:599993.39}} | MANTENIMIENTO DE PRESA LA CAJA EN HUETAMO LOCALIDAD SANTA MARIA ASENTAMIENTO SANTA MARIA - 127768 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 127768 | S | 58 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6229.48, meta_modificada:6229.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:128, direccion:Camino / Brecha SANTA MARIA - EL BAZTAN DEL COBRE 0 840 61958 SANTA MARÍA, HUETAMO EL PY SE UBICA RECORRIENDO 800METROS RUMBO A BAZTAN Y SE DESVIA UNO A LA IZQUIERDA 40 METROS Y AHI SE UBICA LA PRESA, lon:-101.0720928, lat:18.78011179}} | 45901 | 45989 | 599993.39 | 599993.39 | 599993.39 | 599993.39 | 599993.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162526, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:600000.0, importe_modificado:599993.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6229.48}} | {2608952/proyecto_FIN, 2608952/proyecto_PROCESO, 2608952/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250402608961 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:749998.71}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y TANQUE PARA AGUA POTABLE EN HUETAMO LOCALIDAD BAZTAN DEL COBRE, ASENTAMIENTO BAZTAN DEL COBRE - 131576 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 131576 | S | 267 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:182, direccion:Camino / Brecha SANTA MARIA - SANCHIQUEO 17 200 61957 BAZTÁN DEL COBRE, HUETAMO EL PY SE ENCUENTRAENFRENTE DEL PUENTE DE ACCESO A EL BAZTAN, lon:-101.16174426, lat:18.74717293}} | 45901 | 45989 | 749998.71 | 749998.71 | 749998.71 | 749998.71 | 749998.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162530, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:750000.0, importe_modificado:749998.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2608961/proyecto_FIN, 2608961/proyecto_PROCESO, 2608961/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | MIC250402608962 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:399999.98}} | CONSTRUCCION DE TECHO DE AULA EN HUETAMO, EN LA ESCUELA HERMENEGILDO GALEANA , ASENTAMIENTO HUETAMO - 131033 | 16 | Michoacán de Ocampo | 38 | Huetamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Huetamo | 131033 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle ATZIMBA Colonia DEL COCO 61940 HUETAMO DE NÚÑEZ, HUETAMO ENTRE Calle FRAY JUAN DE ZUMARRAGA Y Calle DOCE DE OCTUBRE Calle TZICUIRANCHA EL PY SE UBICA 4 CUADRAS AL ORIENTE DEL MERCADO MUNICIPAL SOBRE LA CALLE FRAY JUAN DE ZAM, lon:-100.89511792, lat:18.6270523}} | 45910 | 45976 | 399999.98 | 399999.98 | 399999.98 | 399999.98 | 399999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162519, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUETAMO, MICHOACAN, monto:400000.0, importe_modificado:399999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2608962/proyecto_PROCESO, 2608962/proyecto_INICIO, 2608962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones